Приложение 2

**Информация о достижении показателей приоритетных проектов Оренбургской области за I квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Плановое значение показателя на 2022 год, утвержденное паспортом проекта (программы) или сводным планом приоритетного проекта (программы)* | *Сведения о фактическом значении показателя за соответствующий квартал 2022года* | *Причины невыполнения плановых значений показателей; описание рисков и проблем, оказывающих влияние на их достижение; принимаемые меры в целях обеспечения их выполнения* | *Информация о наличии аналогичного показателя в содержании государственных программ Оренбургской области* | | |
| *значение показателя в госпрограмме Оренбургской области* | *отклонение показателя госпрограммы от показателя проекта* | *примечание* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-2 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс**  **выбора и реализации инициативных проектов»; государственная программа Оренбургской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 № 886-пп)** | | | | | | |
| Показатель «Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов,(%)» | 30,0 | 40,4 | Перевыполнение показателя связано с высокой активностью населения при выборе проектов | 30,0 |  |  |
| Показатель «Количество реализованных инициативных проектов» (проект) | 138 | 1 | Проекты будут реализованы до 31.12.2022 | 138 |  |  |
| **Приоритетный проект «Профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области»; государственная программа Оренбургской области «Реализация региональной политики в Оренбургской области» (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 № 889-пп)** | | | | | | |
| Показатель «Количество государственных гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование», (ед.) | 600 | 79 |  | 600 |  |  |
| Показатель «Число государственных гражданских служащих Оренбургской области, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных стажировках», (ед.) | 1000 | 876 |  | 1000 |  |  |
| **Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»; государственная программа Оренбургской области «Развитие культуры Оренбургской области» (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 915-пп)** | | | | | | |
| Показатель "Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)" | 87 | - | Фактическое значение показателя возможно определить не ранее 31.12.2022 после завершения мероприятий по реализации проекта и предоставления в министерство культуры Оренбургской области итоговых финансовых отчетов исходя из контрольных точек, указанных в паспорте приоритетного проекта | 87 |  |  |
| Показатель "Количество муниципальных домов культуры в отчетном периоде, в которых проведены мероприятия по развитию и укрепления материально-технической базы (единиц)" | 14 | - | 14 |  |  |
| Показатель "Число посещений театров малых городов» | 46927 | - | 46927 |  |
| Показатель "Число посещений детских и кукольных театров» | 36434 | - | 36434 |  |
| Показатель "Количество театров в отчетном периоде, участвующих в реализации приоритетного проекта (единица)" | 4 | - | 4 |  |
| **Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»; государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 24.12.2018**  **№ 842-пп)** | | | | | | |
| Показатель "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста», % | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100 |  |  |
| Показатель "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций», % | 20 | 20 | Показатель достигнут | 20 |  |  |
| Показатель "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста», % | 60 | 55 | Показатель будет достигнут в конце 2022 года | 60 |  |  |
| Показатель "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста», % | 100 | 100 | Показатель достигнут | 100 |  |  |
| Показатель "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций», % | 25 | 25 | Показатель достигнут | 25 |  |  |
| Показатель "Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций», % | 21 | 21 | Показатель достигнут | 21 |  |  |
| Показатель "Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)» (%) | 111 | 111 | Показатель достигнут | 111 |  |  |
| Показатель "Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости», % | 7 | 0 | Студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости нет | 7 |  |  |
| Показатель "Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования» | 1 | 1 | Показатель достигнут | 1 |  |  |
| **Приоритетный проект «Создание и обеспечение функционирования центра управления регионом в Оренбургской области»; государственная** [**программа**](consultantplus://offline/ref=476B0D367A2B6F7D8648E85AD72078A4A98E082F41EC3731CFFB44FEED735F41335FE0031D17650EC131276E6D73E062350044FDE644D690A9F764E1T6M) **«Цифровая экономика Оренбургской области» (утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018**  **№ 917-пп)** | | | | | | |
| Показатель "Доля РОИВ, использующих единую методологию  трансформации порядка обработки обращений в адрес РОИВ Оренбургской области», % | 60 | 100 | Показатель достигнут | **60** |  |  |
| Показатель "Доля жителей Оренбургской области, вовлеченных в опросы  общественного мнения», % | 5,0 | 3,33 | Планируется достижение целевого показателя по итогам 2022 года | 5,0 |  |  |