Приложение 3

**Информация о выполнении контрольных точек приоритетных проектов Оренбургской области**

**за I квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Выполнение контрольной точки | | Комментарий (реквизиты документа, подтверждающего выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки) |
| плановая  дата | фактическая дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетный проект « Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов »** | | | | | |
| 1 | Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2021 году | 01.03.2022 | 19.01.2022 | | Отчет о реализации приоритетного проекта за 2021 год от 19.01.2022 доведен письмом в проектный офис № 17/09-16/52-ТМ |
| 2 | Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2021 году | 01.03.2022 | 19.01.2022 | | Отчет о реализации приоритетного проекта за 2021 год от 19.01.2022 доведен письмом в проектный офис № 17/09-16/52-ТМ |
| 3 | Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов с соответствующими администрациями муниципальных образований | 01.03.2022 | 15.02.2022 | | 1. Соглашения министерства культуры Оренбургской области  от 15.02.2022 года (8 соглашений);  2. Соглашения министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 25.01.2022 (12 соглашений);  3. Соглашения министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 03.02.2022 (159 соглашений).  4. Соглашения министерства региональной и информационной политики Оренбургской области от 08.02.2022 и от 11.02.2022 года  (5 соглашений). |
| **Приоритетный проект «Профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области»** | | | | | |
| 1 | Проведение открытых конкурсов на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области | 01.02.2022-20.10.2022 | до 20.03.2022 | – | |
|
| 2 | Заключение государственных контрактов с организациями, победившими в открытых конкурсах по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области | 15.03.2022–30.11.2022 | 29.03.2022 | За период с 11.01.2022 по 29.03.2022 заключено 10 государственных контрактов на оказание образовательных услуг по повышению квалификации. | |
| 3 | Согласование и утверждение учебных программ | 20.03.2022-30.06.2022 | 30.03.2022 | исполнено | |
| 4 | Подготовка информационных писем о проведении обучения | 21.03.2022-30.06.2022 | 30.03.2022 | Письма аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области: от 30.03.2022 № 21/140-КФ, от 30.03.2022 № 21/141-КФ | |
| 5 | Укомплектование учебных групп | 25.03.2022-30.06.2022 | 30.03.2022 | исполнено | |
| 6 | Проведение обучения | 25.03.2022-30.06.2022 | 30.03.2022 | исполнено | |
| 7 | Проведение комплексной оценки приобретенных знаний | 30.03.2022-30.06.2022 | 30.03.2022 | исполнено | |
| 8 | Выдача документов установленного образца о повышении квалификации | 30.03.2022-30.06.2022 | 30.03.2022 | исполнено | |
| 9 | Самостоятельное изучение методических, аналитических и иных материалов образовательного характера | 10.01.2022-20.12.2021 | 31.03.2022 | исполнено | |
|
| 10 | Проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы, другие аналогичные мероприятия) | 10.01.2022-20.12.2021 | 31.03.2022 | исполнено | |
|
| 11 | проведение мероприятий по обмену опытом (конференции, круглые столы, служебные стажировки, другие аналогичные мероприятия) | 10.01.2022-20.12.2021 | 31.03.2022 | исполнено | |
|
| **Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»** | | | | | |
| 1 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных домов культуры для предоставления субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 16.03.2022 | 29.03.2022 | Приказ МК Оренбургской области от 29.03.2022 № 143 | |
| 2 | Проведен конкурсный отбор муниципальных домов культуры для предоставления субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 19.03.2022 | - | Министерство культуры | |
|  | Заключены соглашения с театрами и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров | 28.02.2022 | 25.01.2022 | Соглашения от 23.01.2022 № 20-2022-008216, № 20-2022-008217, № 20-2022-008215, 25.01.2022 № 53701000-1-2022-007 | |
|  | Представлены муниципальными образованиями Оренбургской области и государственными учреждениями области отчеты о расходовании субсидии | 15.01.2022 | 14.01.2022 | Отчёты государственных учреждений и муниципальных образований | |
|  | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о расходовании субсидии | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Отчёт Министерства культуры | |
|  | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Отчёт Министерства культуры | |
|  | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о реализации приоритетного проекта в РПО | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Отчет в РПО | |
| **Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»** | | | | | |
| 1 | Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Ежемесячно на 10 число месяца, следующего за отчетным до 01.10.2022 | 12.01.2022 07.02.2022  03.03.2022  29.03.2022 | Соглашение от 27.12.2021 №711-АУ/ИЦ/4.4-1, Соглашение от 27.12.20г №711-АУ/ИЦ/4.5-1, платежное поручение от 12.01.2022 № 138, платежное поручение от 07.02.2022 № 50471,платежное поручение от 03.03.2022 № 11058, платежное поручение от 29.03.2022 № 167096 | |
| **Приоритетный проект «Создание и обеспечение функционирования центра управления регионом в Оренбургской области»** | | | | | |
| 1 | Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области | 01.02.2022 | Постоянно в течение квартала |  | |
| <https://taplink.cc/tsur_56> | |
| <https://vk.com/tsur56> | |
| 2 | Утвержден перечень направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год | 01.03.2022 | 01.03.2022 | На 2022 год определено 42 направления (тематик)  для проведения опросов граждан | |
| 3 | Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год | 30.03.2022 | Постоянно в течение квартала | Согласно отчету по опросам ПОС ЕПГУ за 1 квартал 2022 года количество человек, принявших участие в голосовании составило 3710 | |
| 4 | Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Создан и функционирует ТГ-канал:  ПОС ЕПГУ - Канал Оренбургской области  <https://t.me/joinchat/FkFcHmwZA6xmZDY6>  Методические материалы:  <https://pos.gosuslugi.ru/docs/>  Мониторинг и контроль осуществляется на портале sc/orb.ru с использованием аналитической панели | |
|
| 5 | Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Доля населения, участвующего в опросах составила 3,33% | |