Приложение 3

**Информация о выполнении контрольных точек приоритетных проектов Оренбургской области**

**за I полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Выполнение контрольной точки | | Комментарий (реквизиты документа, подтверждающего выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки) |
| плановая  дата | фактическая дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетный проект « Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов »** | | | | | |
| 1 | Оценка степени достижения показателей приоритетного проекта в 2021 году | 01.03.2022 | 19.01.2022 | | Отчет о реализации приоритетного проекта за 2021 год от 19.01.2022 доведен письмом в проектный офис № 17/09-16/52-ТМ |
| 2 | Подготовка доклада о результатах мониторинга реализации проектов в 2021 году | 01.03.2022 | 19.01.2022 | | Отчет о реализации приоритетного проекта за 2021 год от 19.01.2022 доведен письмом в проектный офис № 17/09-16/52-ТМ |
| 3 | Заключение соглашений органами исполнительной власти области, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов с соответствующими администрациями муниципальных образований | 01.03.2022 | 15.02.2022 | | 1. Соглашения министерства культуры Оренбургской области от 15.02.2022 года (8 соглашений);  2. Соглашения министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 25.01.2022 (12 соглашений);  3. Соглашения министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 03.02.2022 (159 соглашений).  4. Соглашения министерства региональной и информационной политики Оренбургской области от 08.02.2022 и от 11.02.2022 года  (5 соглашений). |
| 4 | Выработка предложений по совершенствованию конкурсного отбора инициативных проектов. Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп» | 01.05.2022 | 18.04.2022 | | Принято Постановление Оренбургской области № 359-пп от 18.04.2022. Вносятся дополнительные изменения, проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп» направлен в государственное правовое управление Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. |
| 5 | Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп» | 01.08.2022 | 18.04.2022 | | Принято Постановление Оренбургской области № 359-пп от 18.04.2022. Вносятся дополнительные изменения, проект постановления Правительства Оренбургской области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп» направлен в государственное правовое управление Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. |
| 6 | Организация и проведение зональных семинаров-совещаний для глав муниципальных образований области и представителей органов местного самоуправления с целью разъяснения организации процесса выбора инициативных проектов населением | 01.06.2022 | 19.04.2022  17.05.2022 | | Ссылки на новости о проведении зональных се-минаров:  1) https://mf.orb.ru/presscenter/news/37383/  2) https://mf.orb.ru/presscenter/news/40586/ |
| 7 | Обеспечение размещения информации о возможности участия в конкурсном отборе инициативных проектов в средствах массовой информации | 01.07.2022 | 11.03.2022  07.04.2022  12.05.2022 | | Ссылки на новости:  1) https://vestirama.ru/novosti/20220512-16.45.25.html  2) https://vestirama.ru/novosti/20220407-09.30.26.html  3) <https://oren.aif.ru/politic/v_prioritete_szm_na_eto>  t\_god\_obrazovanie\_kultura\_i\_blagoustroystvo |
| 8 | Размещение на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области информационного сообщения о проведении конкурсного отбора проектов к реализации на 2023 год | 01.07.2022 | 27.06.2022 | | Информация размещена своевременно:  https://mf.orb.ru/presscenter/news/47198/ |
| **Приоритетный проект «Профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области»** | | | | | |
| 1 | Проведение открытых конкурсов на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области | 01.02.2022-20.10.2022 | до 30.06.2022 | – | |
|
| 2 | Заключение государственных контрактов с организациями, победившими в открытых конкурсах по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области | 15.03.2022–30.11.2022 | 30.06.2022 | За период с 11.01.2022 по 30,06.2022 заключено 22 государственных контракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации. | |
| 3 | Согласование и утверждение учебных программ | 20.03.2022-30.06.2022 | 30.06.2022 | исполнено | |
| 4 | Подготовка информационных писем о проведении обучения | 21.03.2022-30.06.2022 | 30.06.2022 | Письма аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области: от 30.03.2022 № 21/140-КФ, от 30.03.2022 № 21/141-КФ, от 05.05.2022 №21/214-КФ, от 26.05.2022 №21//243-КФ, от 30.05.2022 №21/248-КФ, от 09.06.2022 №21/14-518 | |
| 5 | Укомплектование учебных групп | 25.03.2022-30.06.2022 | 30.06.2022 | исполнено | |
| 6 | Проведение обучения | 25.03.2022-30.06.2022 | 30.06.2022 | исполнено | |
| 7 | Проведение комплексной оценки приобретенных знаний | 30.03.2022-30.06.2022 | 30.06.2022 | исполнено | |
| 8 | Выдача документов установленного образца о повышении квалификации | 30.03.2022-30.06.2022 | 30.06.2022 | исполнено | |
| 9 | Самостоятельное изучение методических, аналитических и иных материалов образовательного характера | 10.01.2022-20.12.2021 | 30.06.2022 | исполнено | |
|
| 10 | Проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы, другие аналогичные мероприятия) | 10.01.2022-20.12.2021 | 30.06.2022 | исполнено | |
|
| 11 | проведение мероприятий по обмену опытом (конференции, круглые столы, служебные стажировки, другие аналогичные мероприятия) | 10.01.2022-20.12.2021 | 30.06.2022 | исполнено | |
|
| **Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»** | | | | | |
| 1 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных домов культуры для предоставления субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 16.03.2022 | 29.03.2022 | Приказ МК Оренбургской области от 29.03.2022 № 143 | |
| 2 | Проведен конкурсный отбор муниципальных домов культуры для предоставления субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 19.03.2022 | 18.04.2022 | Приказ МК Оренбургской области от 18.04.2022 № 163 | |
| 3 | Заключены соглашения с театрами и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров | 28.02.2022 | 25.01.2022 | Соглашения от 23.01.2022 № 20-2022-008216, № 20-2022-008217, № 20-2022-008215, 25.01.2022 № 53701000-1-2022-007 | |
| 4 | Представлены муниципальными образованиями Оренбургской области и государственными учреждениями области отчеты о расходовании субсидии | 15.01.2022 | 14.01.2022 | Отчёты государственных учреждений и муниципальных образований | |
| 5 | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о расходовании субсидии | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Отчёт Министерства культуры | |
| 6 | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Отчёт Министерства культуры | |
| 7 | Подготовлен проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета» | 10.04.2022 | 10.04.2022 | Проект постановления | |
| 8 | Утверждено постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета» | 10.06.2022 | 02.06.2022 | Постановление Правительства Оренбургской области  № 520-пп от 02.06.2022 | |
| 9 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 30.07.2022 | 27.06.2022 | Соглашения от 07.06.2022 № 53634425-1-2022-001, № 53634431-1-2022-002, № 53634446-1-2022-001, 08.06.2022 № 53634434-1-2022-001, № 53634437-1-2022-001, № 53634464-1-2022-001, № 53651000-1-2022-007, 09.06.2022 № 53612000-1-2022-010, № 53619000-1-2022-008, 10.06.2022 № 53732000-1-2022-011, 27.06.2022 № 53604000-1-2022-009 | |
| 10 | Подготовлен проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета» | 10.04.2022 | 10.04.2022 | Проект постановления | |
| 11 | Утверждено постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета» | 10.06.2022 | 02.06.2022 | Постановление Правительства Оренбургской области  № 520-пп от 02.06.2022 | |
| 12 | Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о реализации приоритетного проекта в РПО | 10.01.2022  10.04.2022 | 10.01.2022  08.04.2022 | Отчет в РПО | |
| **Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»** | | | | | |
| 1 | Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Ежемесячно на 10 число месяца, следующего за отчетным до 01.10.2022 | 12.01.2022 07.02.2022  03.03.2022  29.03.2022 | Соглашение от 27.12.2021 №711-АУ/ИЦ/4.4-1, Соглашение от 27.12.20г №711-АУ/ИЦ/4.5-1, платежное поручение от 12.01.2022 № 138, платежное поручение от 07.02.2022 № 50471,платежное поручение от 03.03.2022 № 11058, платежное поручение от 29.03.2022 № 167096 | |
| **Приоритетный проект «Создание и обеспечение функционирования центра управления регионом в Оренбургской области»** | | | | | |
| 1 | Подготовлены и размещены информационные материалы о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона для размещения в СМИ Оренбургской области | 01.02.2022  01.04.2022 | Постоянно в течение квартала | <https://t.me/tsur56>  <https://taplink.cc/tsur_56>  <https://vk.com/tsur56> | |
| 2 | Утвержден перечень направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год | 01.03.2022 | 01.03.2022 | На 2022 год определено 42 направления (тематик)  для проведения опросов граждан | |
| 3 | Проведен опрос жителей Оренбургской области по тематике, определенной в Перечне направлений (тематик) для проведения опросов граждан на 2022 год | 30.03.2022  30.06.2022 | Постоянно в течение квартала | Согласно отчету по опросам ПОС ЕПГУ за 1 полугодие 2022 года количество человек, принявших участие в голосовании составило 5313, на ГИС «Активный гражданин» - 3431 человек (завершенные голосования), на портале Правительства Оренбургской области 7385 человек,  Голосование граждан за выбор дизайн-проектов общественной территории, планируемой к благоустройству в 2022 году, на платформе za.gorodsreda.ru – 219272 человека | |
| 4 | Организовано размещение в СМИ информации о новых возможностях для жителей Оренбургской области по подаче обращений в РОИВ | 15.06.2022 | 01.03.2022 |  | |
| 5 | Организовано проведение мониторинга и контроля использования РОИВ единой методологии трансформации порядка обработки обращений граждан | 30.03.2022  30.06.2022 | 30.03.2022  30.06.222 | Создан и функционирует ТГ-канал:  ПОС ЕПГУ - Канал Оренбургской области  <https://t.me/joinchat/FkFcHmwZA6xmZDY6>  Методические материалы:  <https://pos.gosuslugi.ru/docs/>  Мониторинг и контроль осуществляется на портале sc/orb.ru с использованием аналитической панели | |
|
| 6 | Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса жителей Оренбургской области | 30.03.2022  30.06.2022 | 30.03.2022 | Доля населения, участвующего в опросах составила 15,07% | |